Приложение № 2

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План работы городской пилотной площадки

«Азбука Екатеринбург» на 2024-2025 учебный год

Цель: повышения качества образования через организацию работы городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 28 ДОО

Результат: методические рекомендации по использованию в образовательной деятельности пособия «Азбука. Екатеринбург».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| 1 | Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах патриотического воспитания дошкольников в процессе ознакомления с родным городом | Онлайн встречи для педагогов «Краеведение в практике работы с детьми дошкольного возраста» | с ноября 2024 по май 2025 | Методические рекомендации для педагогов ДОО по патриотическому воспитанию дошкольников в процессе ознакомления с родным городом; ресурсный банк конспектов мероприятий, мультфильмов, видеороликов и др. | Гончарова -Тверская О.Н., МДОО участники ГПП |
| Мастер-класс для педагогов по изучению и закреплению знаний о родном городе посредством настольных игр, выставок-экспозиций | ноябрь, 2024 | МДОО №№ 327, 511 |
| Мастер-класс "Создание настольной игры "Дубль" в рамках работы с "Азбука Екатеринбург " и её трансформация при знакомстве с достопримечательностями родного города" | январь, 2024 | МДОО № 5 |
| Семинар-практикум «Сказочные лабиринты игры» использование технологии В.В. Воскобовича в рамках ГПП «Азбука. Екатеринбург». | февраль, 2024 | МДОО № 176 |
| Образовательная практика. «Метод игрового проектирование в изучении Азбуки Екатеринбурга». | март, 2024 | МДОО № 145 |
| 2 | Вовлечение в совместную деятельность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) по изучению истории, достопримечательностей города Екатеринбурга. | Проведение конкурса проектов «Я знаю свой город!». (создание семейного проекта о Екатеринбурге). | февраль, 2025 | Буклет о достопримечательностях г. Екатеринбурга. | МДОО №№ 505,81 |
| Проведение конкурса видеороликов среди детей и родителей «Екатеринбург глазами детей». | апрель, 2025 | МДОО № 5 |
| Фестиваль «Азбука Екатеринбург» для детей и родителей, участвующих в реализации ГПП. | июнь, 2025 | Гончарова -Тверская О.Н.  МДОО участники ГПП |
| Создание сообщества участников ГПП – специализированной цифровой социальной сети, обеспечивающей возможность дистанционной коммуникации по вопросам профессиональной деятельности. | Еженедельное освещение в сообществе «Азбука Екатеринбург» <https://vk.com/public222971829>  проводимых мероприятий по изучению букв и связанных с ними объектов | с октября 2024 | МДОО участники ГПП |
| Публикация постов от участников ГПП в сообщество | с октября 2024 | МДОО №№ 505 |
| 3 | Подведение предварительных итогов реализации ГПП | Итоговое мероприятие реализации ГПП «Азбука Екатеринбург». Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями. | август-сентябрь, 2025 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2025-2026 уч. год) | Гончарова -Тверская О.Н.  МДОО участники ГПП |

План работы городской пилотной площадки

«Антихрупкое образование» на 2024-2025 учебный год

Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через организацию работы городской пилотной площадки «Антихрупкое образование».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 30 ДОО

Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность технологии «Антихрупкое образование».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| 1 | Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения субъектных практик | Обучающий семинар «Живая технология» | октябрь, 2024 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей по освоению субъектных практик | Емельянова И.Е., научный руководитель ГПП |
| Практикум для педагогов «Вертушка субъектных практик:  - «Математика без тетрадки»;  - «КОП (краткосрочная образовательная практика)»;  - «Я играю»;  - «Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс). | октябрь, 2024 | МДОО №№ 511, 453, 54 |
| 2 | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик | Родительское просвещение «Реализация субъектных практик» (в дошкольных образовательных организациях-участников ГПП) | декабрь, 2024 | МДОО №№ 4, 30 |
| 3 | Определение условий для эффективной реализации субъектных практик | Проведение практик:  «Антихрупкие прогулки» | январь, июнь, 2025 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по определению условий для эффективной реализации субъектных практик | МДОО №№ 555, 144, 202 |
| «Три дня без игрушек» | ноябрь, 2024; март, 2025 |
| «Безусловный герой» | в течение года |
| «Субъектные праздники» | в течение года |
| «Математика без тетрадки»; | декабрь, 2024 |
| «КОП (краткосрочная образовательная практика)» | февраль, 2025 |
| «Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс) | апрель, 2024 |
| «Я играю» | май, 2025 |
| 4 | Подведение предварительных итогов работы ГПП | Итоговое мероприятие по реализации субъектных практик. Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями. | май, 2025 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2025-2026 уч. год) | Меньщикова О.Ю.,  МДОО №№ 223, 308 |

План работы городской пилотной площадки

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» на 2024-2025 учебный год

Цель: повышение качества образования через организацию работы городской пилотной площадки «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 61 ДОО

Результат: методические рекомендации по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| Создание системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в ДОО | Семинар «Формы взаимодействия ДОО с родителями и социальными партнерами в рамках работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников» | октябрь, 2024 | Методические рекомендации по созданию системы по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста | ДОО №№ 511, 286, 479 |
| Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством организации развивающей предметно-пространственной среды с учетом регионального компонента» | ноябрь, 2024 | ДОО №№ 510, 189 |
| Лекционный курс «Программно-целевые, технологические аспекты духовно-нравственного воспитания» | ноябрь, 2024 | Руководитель ГПП Коломийченко Л.В.; Меньщикова О.Ю. |
| Семинар-практикум «Сказки из старинной шкатулки» (современные подходы к организации работы с детской книгой в рамках духовно-нравственного воспитания дошкольников.) | декабрь, 2024 | ДОО № 43, 369 |
| Мастер-класс «Организация работы с родителями воспитанников ДОО по формированию духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста» | январь, 2025 | ДОО №№ 62,192,193 |
| Семинар-практикум «Организация волонтерского движения в ДОО» | февраль, 2025 | ДОО №№ 152, 45 |
| Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами театрализованной деятельности. Театр камишибай» | март, 2025 | ДОО №№ 253, 267 |
| Клубный час «Многонациональное детство» (методы, приемы, технологии познавательного восприятия детьми старшего дошкольного возраста своей национальной культуры, отдельных элементов культуры других национальностей, национальных различий между людьми) | апрель, 2025 | ДОО №№ 539, 97 |
| Онлайн-консультации для участников ГПП (по запросу руководителей образовательных организаций) | ежеквартально | Руководитель ГПП Коломийченко Л. В. |
| Подведение предварительных итогов работы ГПП | Мероприятие по итогам года (презентация наработанных по теме ГПП материалов участниками ГПП. Обсуждение актуальных вопросов, связанных с разработкой и распространением эффективных практик духовно-нравственного воспитания дошкольников.) | май 2025 – июнь 2025 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2025-2026 уч. год) | Меньщикова О.Ю.,  МДОО №№ 80, 548 |

План работы городской пилотной площадки

«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» на 2024-2025 учебный год

Цель: повышение качества образования и создание комплекса условий для профессионального роста педагогических работников ДОО через организацию работы городской пилотной площадки «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 30 ДОО

Результат: методические рекомендации по созданию и функционированию методической службы в ДОО (информационный ресурс «виртуальный методический кабинет»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный | | Разработка системы методического сопровождения педагогов ДОО | Семинар «Виртуальный методический кабинет в ДОО»  Цель: создание модели информационного ресурса по методическому сопровождению педагогов ДОО | октябрь, 2024 | Методические рекомендации по организации работы методической службы в ДОО | МДОО № 222, 192 | | Методическая мастерская «Создание интерактивных обучающих материалов для педагогов ДОО с помощью нейросетей»  Цель: повышение ИКТ-компетентности педагогов дошкольной образовательной организации. | январь, 2025 | МДОО №№ 35,45 | | Проблемный семинар «Профессиональные дефициты педагогов ДОО: проблемы и развитие профессиональных компетенций»  Цель: определение содержания методической работы по профессиональному развитию и ликвидации профессиональных дефицитов педагогов ДОО | Март, 2025 | МДОО №№ 564, 571 | | Методический практикум «Профессиональный «лифт» педагогов ДОО (ИМР)»  Цель: организация методической работы по адресному сопровождению педагогов ДОО | Апрель, 2025 | МДОО № 103 | | Методический диалог  «Горизонтальное» обучение педагогов ДОО»  Цель: разработка комплекса методических мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный рост педагогов, основанного на обмене знаниями и опытом между педагогами ДОО. | Май, 2025 | МДОО № 563 | | Подведение предварительных итогов работы ГПП | Итоговое мероприятие «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях».  Цель: подведение итогов работы ГПП «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» за 2024-2025 учебный год. Презентация разработанных по теме ГПП материалов дошкольными образовательными организациями. | август 2025 – сентябрь 2025 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2025-2026 уч. год) | Меньщикова О.Ю.,  МДОО №№ 80, 548, научный руководитель | |

План работы городской пилотной площадки

«Территория безопасного детства: формирование навыков выживания в чрезвычайных ситуациях у детей»

на 2024-2025 учебный год

Цель: создания условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через организацию работы городской пилотной площадки «Территория безопасного детства: формирование навыков выживания в чрезвычайных ситуациях у детей»

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2027

Количество участников: 18 ДОО Академического района

Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность курса «Технология спасения жизни», построенного на основе парциальной образовательной программы «Безопасный Я в безопасном мире».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| Этап практический | | | | |
| Формирование безопасного поведения детей дошкольного возраста в ДОО и семье в процессе реализации курса «Технология спасения жизни» | Семинар «Проведение вводной диагностики «Сформированность  стратегий поведения в ЧС»» | октябрь, 2024 | Методические рекомендации (чек-листы) для педагогов по формированию безопасного поведения детей дошкольного возраста в ДОО и семье в процессе реализации курса «Технология спасения жизни» | Научный руководитель Емельянова И.Е., руководители ДОО, участники ГПП |
| **Семинар - практикум «Роли и ролевое поведение в контексте реализации технологии спасения жизни»** | ноябрь, 2024 | МДОО № 19 |
| **Семинар «Особенности развивающей предметно-пространственной среды для реализации технологии спасения жизни»** | февраль, 2025 | МДОО № 23 |
| Семинар «Организация работы с родителями по формированию безопасного поведения детей в домашних условиях» | март, 2025 | МДОО № 45 |
| Мероприятие по подведению итогов работы «Сформированность  стратегий поведения в ЧС» Проведение итоговой диагностики | май, 2025 | МДОО № 126 |
| Этап аналитический | | | | |
| Подведение предварительных итогов работы ГПП | Итоговое мероприятие.  Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями | июнь, 2025 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2025-2026 уч. год) | Научный руководитель Емельянова И.Е., руководители ДОО, участники ГПП |